## ①訂單參數
電腦包生產作業規劃
黃底=輸入格,填入後其他分頁自動計算¦版本 v1.0¦2026-08-10
訂單參數
項目 | 數值 | 單位 | 說明
訂單數量 | 3000 | pcs | 本次生產總量
交期(客戶要求出貨日) | 2026-10-15 | 日期 | 以文字填寫,供人工核對用
可用生產工作天 | 20 | 天 | 從開工到完工的實際可生產天數(已扣除假日)
產品複雜度 | 中 | 高/中/低 | 影響標準工時,見②工序分頁說明
產線參數
項目 | 數值 | 單位 | 說明
每日工作時數 | 10 | 小時 | 含加班則填實際時數
每日工作分鐘 | 600 | 分鐘 | 自動計算
產線效率 | 0.85 | 比率 | 扣除換線、休息、異常的實際稼動率;新產品首批建議 0.75
直通良率 | 0.97 | 比率 | 一次通過率;不良品需重工,會佔用產能
投入量(含不良補償) | 3100 | pcs | 自動計算:訂單量÷良率,進位至 10 的倍數
關鍵產出(自動計算)
項目 | 數值 | 單位 | 說明
每日需求產量 | 155 | pcs/日 | 投入量 ÷ 可用工作天
總標準工時 | 2232 | 小時 | 全部工序工時 × 投入量
理論總人力需求 | 14 | 人 | 詳見③分頁瓶頸分析
每人每日產出 | 11.8 | pcs | 單人日產能(僅參考,實際依流水線平衡)
※ 標準工時為箱包業一般經驗值,首批試產後務必以實測校正。新產品首件生產建議另抓 1–2 天試產期。
※ 交期回推:物料到廠日 = 開工日;各物料下單期限見④備料計畫,長前置期物料(五金、特殊面料)是最常見的延誤主因。

## ②工序與工時
工序流程與標準工時
電腦包(15吋,含前袋、隔層、肩帶)標準工序;工時為中等複雜度經驗值,黃底可依實測調整
序 | 階段 | 工序名稱 | 標準工時(分/件) | 設備 | 編組 | 備註與品質重點
1 | 裁剪 | 面料裁剪(排版/裁床) | 1.8 | 裁床 | 裁剪組 | 多層裁切;需注意布紋方向與對格
2 | 裁剪 | 裡布、泡棉、襯裁剪 | 1.2 | 裁床 | 裁剪組 | 泡棉厚度依防護需求
3 | 前製 | 貼合/燙襯 | 1.5 | 貼合機/燙台 | 前製組 | 面料與泡棉貼合,影響成品挺度
4 | 前製 | 印刷/繡花/織標車縫 | 2 | 繡花機 | 前製組 | 客戶 LOGO;需先確認打樣色差
5 | 車縫 | 前袋組合(含拉鍊) | 4.5 | 平車 | 車縫A線 | 拉鍊車直是常見不良點
6 | 車縫 | 主袋面片車縫 | 5 | 平車 | 車縫A線
7 | 車縫 | 筆電隔層與內袋 | 4 | 平車 | 車縫B線 | 隔層魔鬼氈位置需符合樣品
8 | 車縫 | 裡布組合 | 3.5 | 平車 | 車縫B線
9 | 車縫 | 主拉鍊車縫 | 3 | 平車 | 車縫B線 | 拉鍊順暢度為終檢必測項
10 | 組裝 | 面裡合體、滾邊 | 4 | 高車/滾邊車 | 組裝組 | 滾邊平整度影響外觀judge
11 | 組裝 | 肩帶、把手、五金安裝 | 3 | 打釘機/高車 | 組裝組 | 五金拉力測試抽測
12 | 組裝 | 翻面整形 | 1.5 | 整燙台 | 組裝組
13 | 整理 | 剪線頭、清潔 | 2.5 | — | 整理組 | 線頭是客訴常見項目
14 | 整理 | 整燙定型 | 1.5 | 整燙台 | 整理組
15 | 檢驗 | 終檢 FQC | 2 | 檢驗台 | 品檢組 | 依⑤品質計畫檢查表逐項確認
16 | 包裝 | 吊牌、標籤、PE 袋 | 1.2 | — | 包裝組 | 客戶標籤規範務必核對(見⑤)
17 | 包裝 | 裝內盒/外箱、封箱 | 1 | 封箱機 | 包裝組 | 外箱標示同樣需核對客戶規範
|  | 合計標準工時(分/件) | 43.2 |  |  | 此為單件總加工時間;實際產出取決於瓶頸站,見③分頁
複雜度調整參考
複雜度 | 特徵 | 工時調整
低 | 單層、無隔層、拉鍊 1 條、無印刷 | 上表 × 0.7
中 | 前袋+筆電隔層、拉鍊 2–3 條、單色 LOGO(本表基準) | 上表 × 1.0
高 | 多隔層、拉鍊 4 條以上、多色印刷、特殊五金或防水處理 | 上表 × 1.4

## ③產能與人力
產能計算與人力配置
依①的每日需求產量,自動計算各站所需人力;找出瓶頸站是排線的關鍵
每日需求產量(pcs) |  | 155
每人每日有效工作分鐘 |  | 510
序 | 工序名稱 | 標準工時(分) | 理論人力 | 配置人力 | 該站日產能 | 備註
1 | 面料裁剪(排版/裁床) | 1.8 | 0.55 | 1 | 283 | 多層裁切;需注意布紋方向與對格
2 | 裡布、泡棉、襯裁剪 | 1.2 | 0.36 | 1 | 425 | 泡棉厚度依防護需求
3 | 貼合/燙襯 | 1.5 | 0.46 | 1 | 340 | 面料與泡棉貼合,影響成品挺度
4 | 印刷/繡花/織標車縫 | 2 | 0.61 | 1 | 255 | 客戶 LOGO;需先確認打樣色差
5 | 前袋組合(含拉鍊) | 4.5 | 1.37 | 2 | 227 | 拉鍊車直是常見不良點
6 | 主袋面片車縫 | 5 | 1.52 | 2 | 204
7 | 筆電隔層與內袋 | 4 | 1.22 | 2 | 255 | 隔層魔鬼氈位置需符合樣品
8 | 裡布組合 | 3.5 | 1.06 | 2 | 291
9 | 主拉鍊車縫 | 3 | 0.91 | 1 | 170 | 拉鍊順暢度為終檢必測項
10 | 面裡合體、滾邊 | 4 | 1.22 | 2 | 255 | 滾邊平整度影響外觀judge
11 | 肩帶、把手、五金安裝 | 3 | 0.91 | 1 | 170 | 五金拉力測試抽測
12 | 翻面整形 | 1.5 | 0.46 | 1 | 340
13 | 剪線頭、清潔 | 2.5 | 0.76 | 1 | 204 | 線頭是客訴常見項目
14 | 整燙定型 | 1.5 | 0.46 | 1 | 340
15 | 終檢 FQC | 2 | 0.61 | 1 | 255 | 依⑤品質計畫檢查表逐項確認
16 | 吊牌、標籤、PE 袋 | 1.2 | 0.36 | 1 | 425 | 客戶標籤規範務必核對(見⑤)
17 | 裝內盒/外箱、封箱 | 1 | 0.3 | 1 | 510 | 外箱標示同樣需核對客戶規範
| 合計 | 43.2 | 13.14 | 22 |  | ※「配置人力」為各站分別無條件進位的結果,合計必然大於理論人力。實務排線時,工時短的小站應合併由同一人兼做(例如翻面整形+剪線頭+整燙),實際用人以理論人力進位後再加 1–2 人機動支援為宜。
瓶頸分析
項目 | 數值 | 說明
瓶頸站日產能(全線最低) | 170 | 整線實際日產能不會超過此值
需求日產量 | 155 | 來自①訂單參數
產能是否足夠 | 足夠 | 不足時的處理見下方
預估完成天數 | 19 | 投入量 ÷ 瓶頸日產能
對照可用工作天 | 20 | 若完成天數 > 可用工作天,需調整
產能不足時的處理順序(建議由上而下評估)
順序 | 做法 | 注意
1 | 瓶頸站增加人力或設備 | 最有效;先看該站是否可再拆分工序
2 | 瓶頸站工序拆分或簡化 | 例如將一道長工序拆成兩人分做
3 | 延長工時(加班) | 連續加班會使效率與良率下降,超過兩週應改用其他方式
4 | 分批出貨 | 與客戶協商先出部分數量;需客戶同意
5 | 外協(委外代工) | 須先確認外協廠品質能力與樣品確認流程

## ④物料與備料
物料清單(BOM)與備料計畫
需求量自動依訂單量計算;下單期限請自交期回推,長前置期物料是最常見的延誤主因
序 | 物料類別 | 規格/說明 | 單位 | 單件用量 | 損耗率 | 需求量 | 前置期(天) | 備註
1 | 主面料 | 1680D 尼龍 / 依樣品確認 | 碼 | 0.85 | 8% | 2846 | 25 | 面料染色批次差異需確認;同批號生產
2 | 裡布 | 210D 里布 | 碼 | 0.6 | 6% | 1972 | 20
3 | 泡棉 | EVA 5mm / 依防護需求 | 片 | 1 | 5% | 3255 | 20 | 厚度影響筆電防護測試
4 | 襯料 | 不織布襯 | 碼 | 0.35 | 5% | 1139 | 15
5 | 主拉鍊 | 5# 尼龍拉鍊 / 雙頭 | 條 | 1 | 3% | 3193 | 30 | 長前置期,優先下單
6 | 副拉鍊 | 3# 尼龍拉鍊 | 條 | 2 | 3% | 6386 | 30 | 長前置期,優先下單
7 | 織帶 | 38mm PP 織帶(肩帶) | 碼 | 1.6 | 5% | 5208 | 20
8 | 五金 | 日字扣 / 勾扣 / 調節扣 | 組 | 1 | 3% | 3193 | 30 | 長前置期;需附鹽霧測試報告
9 | 魔鬼氈 | 25mm | 碼 | 0.3 | 5% | 977 | 15
10 | 車縫線 | 402 高強線 | 碼 | 45 | 10% | 153450 | 10 | 顏色需與面料配色確認
11 | 主標/洗標 | 織嘜 + 洗標 | 組 | 1 | 3% | 3193 | 15 | 內容須經客戶書面確認
12 | 吊牌 | 紙卡 + 掛繩 | 組 | 1 | 3% | 3193 | 12 | 客戶規範項目
13 | 產品標籤 | 條碼/規格標籤 | 張 | 1 | 5% | 3255 | 12 | ※ 客戶規範重點,務必書面確認後下單
14 | PE 袋 | OPP/PE 自黏袋 | 只 | 1 | 3% | 3193 | 10 | 需確認是否要求警語印刷
15 | 外箱 | 五層瓦楞 / 依裝箱數 | 只 | 0.05 | 3% | 160 | 12 | 外箱標示同屬客戶規範項目
備料原則
項目 | 說明
下單期限回推 | 各物料下單日 = 開工日 − 前置期 − 檢驗緩衝 3 天。前置期最長者(五金、拉鍊約 30 天)決定整批可開工日
損耗率設定 | 面料 8%(排版損耗+瑕疵)、五金與包材 3%、車線 10%。首次生產建議上調 2%
同批號原則 | 面料與拉鍊須同染色批號,不同批號會有色差,是驗收退貨常見原因
進料檢驗 | 所有物料到廠須經 IQC(見⑤),未檢驗不得投產
客戶規範物料 | 標籤、吊牌、外箱標示三項須有客戶書面確認文件後才可下單,並留存確認紀錄

## ⑤品質檢驗計畫
品質檢驗計畫
四道檢驗關卡;客戶規範核對為獨立必檢項目,不可併入一般外觀檢查
階段 | 檢驗點 | 檢驗項目 | 頻率/抽樣 | 判定標準 | 負責/紀錄
IQC | 物料進廠 | 面料:色差(對標準色卡)、克重、幅寬、瑕疵 五金:尺寸、電鍍、拉力 拉鍊:順暢度、強度 標籤:內容、尺寸、材質 | 每批;AQL 2.5 | 色差 4 級以上 拉力符合規格 | 品檢組 進料檢驗表
IPQC | 首件確認 | 首件成品與確認樣品全項比對:尺寸、車工、配色、五金位置、標籤位置 | 每批開工首件 每次換線 | 與樣品一致 經主管簽核 | 品檢+生管 首件確認表
IPQC | 製程巡檢 | 車縫:針距、線張力、對稱、跳線 組裝:五金牢固、拉鍊順暢 尺寸抽量 | 每 2 小時 每站抽 3 pcs | 依作業標準書 | 品檢組 巡檢記錄表
FQC | 終檢(全檢) | 外觀:線頭、污漬、破損 功能:拉鍊順暢、五金牢固、隔層尺寸 尺寸:成品三圍 標籤:位置與內容 | 全檢 | 零缺點放行 不良品標示隔離 | 品檢組 終檢記錄表
FQC | 客戶規範核對 | ★ 產品標籤:內容、規格、位置、方向 ★ 吊牌:內容與掛法 ★ 包裝方式與裝箱數 ★ 外箱標示:嘜頭、條碼、數量 | 全檢(標籤) 每箱(外箱) | 與客戶書面規範 逐項比對一致 | 品檢+生管 雙人簽名
OQC | 出貨檢驗 | 依 AQL 抽樣複檢外觀與功能 裝箱數量與外箱標示 拍照存證 | AQL 2.5 (一般檢驗水準 II) | 允收後始得出貨 | 品檢主管 出貨檢驗報告
★ 客戶規範核對為獨立關卡,必須雙人簽名
為什麼要獨立設關 | 說明
歷史教訓 | 先前 PQI 65W 出貨後因產品標籤不符客戶規範,遭客戶驗收退回,15,000 pcs 需全數重貼。根因是出貨檢查表未納入客戶規範核對這一項
做法 | 每個客戶建立一份「客戶出貨規範表」(標籤規格與位置、包裝方式、外箱標示),放在產線與包裝區看得見的位置,不存在個人電腦裡
放行條件 | 首批出貨強制兩人依規範表逐項核對並簽名;規範有變更時,須取得客戶書面確認後才更新規範表
AQL 抽樣參考(一般檢驗水準 II,AQL 2.5)
批量(pcs) | 抽樣數 | 允收數 Ac | 拒收數 Re
281 – 500 | 50 | 3 | 4
501 – 1,200 | 80 | 5 | 6
1,201 – 3,200 | 125 | 7 | 8
3,201 – 10,000 | 200 | 10 | 11
10,001 – 35,000 | 315 | 14 | 15

## ⑥生產排程
生產排程與里程碑
以開工日為 D0 回推與順推;實際日期請依①的交期填入
階段 | 作業項目 | 起(D±) | 迄(D±) | 負責 | 重點
前置 | 樣品確認(客戶簽樣) | D-45 | D-40 | 業務/開發 | 含標籤與包裝規範書面確認
前置 | BOM 確認與詢價 | D-40 | D-35 | 採購
前置 | 長前置期物料下單(拉鍊/五金) | D-35 | D-33 | 採購 | ★ 決定可否準時開工的關鍵
前置 | 面料下單 | D-30 | D-28 | 採購 | 確認同批染色
前置 | 包材與標籤下單 | D-18 | D-16 | 採購 | 須有客戶書面確認後下單
備料 | 物料陸續進廠 + IQC | D-10 | D-2 | 倉儲/品檢 | 未檢驗不得投產
備料 | 產前會議(工廠+品管+生管) | D-2 | D-2 | 生管 | 確認工序、樣品、規範表
生產 | 試產與首件確認 | D0 | D1 | 生管/品檢 | 以實測校正標準工時與排程
生產 | 量產(依③人力配置) | D1 | D+n | 生產 | n 依③的預估完成天數
生產 | 製程巡檢 | 全期 | 全期 | 品檢 | 每 2 小時
後段 | 終檢與客戶規範核對 | 全期 | D+n | 品檢 | 雙人簽名
後段 | 包裝與裝箱 | D+2 | D+n+1 | 包裝 | 邊生產邊包裝,不留到最後
出貨 | OQC 出貨檢驗 | D+n+1 | D+n+2 | 品檢主管 | AQL 抽樣 + 拍照存證
出貨 | 裝櫃/交運 | D+n+2 | D+n+3 | 倉儲
排程原則
原則 | 說明
交期回推,不是順推 | 由客戶交期往前推,長前置期物料(拉鍊、五金約 30 天)決定最早可開工日。多數延誤來自物料,不是產線
試產期必須留 | 首批新產品留 1–2 天試產,以實測工時校正排程;跳過試產的排程幾乎都會失準
包裝不要集中在最後 | 邊生產邊包裝,避免最後兩天全廠塞在包裝站
緩衝 20% | 排程總工期預留 20% 緩衝;若已無緩衝空間,及早與客戶協商分批出貨
瓶頸站優先排人 | 人力先滿足瓶頸站,其餘站別再依序配置

## ⑦風險管控
風險項目與因應
依發生機率與影響排序;每項均指定負責人與預防措施
序 | 風險項目 | 機率 | 影響 | 預防措施 | 發生時的因應
1 | 客戶規範核對疏漏(標籤/包裝/外箱) | 中 | 極高 | 建立客戶出貨規範表;首批出貨雙人核對簽名;規範變更須書面 | 立即停止出貨;評估重工工時;主動通知客戶並提出補救時程
2 | 長前置期物料延誤(拉鍊/五金) | 高 | 高 | 提前 30–35 天下單;每週追交期;關鍵料備第二供應商 | 改排其他工序先做;與客戶協商分批;必要時空運補料
3 | 面料色差(不同染缸批號) | 中 | 高 | 同批號原則;進料比對標準色卡;裁剪時同批集中 | 色差批分開出貨並先取得客戶同意;不可混裝
4 | 標準工時失準導致排程崩壞 | 高 | 中 | 首批必做試產計時;以實測值回頭修正①②③參數 | 重排人力並即時通知業務調整交期承諾
5 | 車縫品質不良(跳線/針距/歪斜) | 中 | 中 | 首件確認;每 2 小時巡檢;作業標準書上線 | 該時段產品全檢;找出原因(機台/人員/物料)後才復工
6 | 產能不足 | 中 | 高 | ③分頁瓶頸分析;預留 20% 緩衝 | 依③的五級處理順序評估:加人→拆工序→加班→分批→外協
7 | 混料(已完成與未完成品混雜) | 中 | 高 | 作業區三區實體分隔:待處理/作業中/已完成;完成批立即標示 | 全數重新清點與檢查;寧可重檢也不要出錯貨
8 | 包裝集中在最後導致延誤 | 中 | 中 | 邊生產邊包裝;包裝人力提前排入 | 調度他組支援包裝;優先包裝先出貨的批次